## wycinka
Numer inwentaryzacji | Nr działki i obręb ewidencyjny | Strona drogi | Nazwa gatunkowa: Polska/ Łacińska | Obwód pnia [cm] | Pierśnica średnica [cm] | Średnica korony [m] | Wysokość drzewa [m] | Stan drzewa | Uwagi | Przewidziane do wycinki
1 |  | P | Olsza Czarna / Alnus glutinosa | 40 | 6.3694 | 2.5 | 4 | 5 |  |  | 1
2 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 30 | 4.7771 | 2 | 3.5 | 4 |  |  | 1
3 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 25 | 3.9809 | 2 | 3.5 | 4 |  |  | 1
4 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 125 | 19.9045 | 2.5 | 5 | 4 |  |  | 1
5 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 200 | 31.8471 | 4 | 6 | 4 |  |  | 1
6 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 150 | 23.8854 | 2.5 | 6 | 4 |  |  | 1
7 |  | P | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 200 | 31.8471 | 4 | 7 | 5 |  |  | 1
8 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 110 | 17.5159 | 2 | 6 | 3 |  |  | 1
9 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 120 | 19.1083 | 4 | 7 | 3 |  |  | 1
10 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 190 | 30.2548 | 6 | 8 | 5 |  |  | 1
11 |  | P | USCHNIĘTE |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 1
12 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 75 | 11.9427 | 15 | 5 | 4 |  |  | 1
13 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 200 | 31.8471 | 2 | 8 | 5 |  |  | 1
14 |  | P | USCHNIĘTE |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 1
15 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 40 | 6.3694 | 1.5 | 3.5 | 4 |  | TAK | 1 | 35f-35fa
16 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 170 | 27.0701 | 6 | 8 | 5 |  |  | 1
17 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 110 | 17.5159 | 3 | 8 | 5 |  |  | 1
18 |  | P | Klon zwyczajny / Acer platanoides | 100 | 15.9236 | 3.5 | 6 | 5 |  |  | 1
19 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 140 | 22.293 | 4 | 6 | 5 |  |  | 1
20 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 120 | 19.1083 | 4 | 6 | 3 |  |  | 1
21 |  | P | Klon zwyczajny / Acer platanoides | 150 | 23.8854 | 4 | 7 | 5 |  |  | 1
22 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 120 | 19.1083 | 3 | 6 | 3 | ucięte gałęzie |  | 1
23 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 80 | 12.7389 | 2.5 | 6 | 5 | porosty | TAK | 1 | 35f-35fa
24 |  | P | USCHNIĘTE | 160 | 25.4777 | [5 empty] | 1
25 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 180 | 28.6624 | 5 | 8 | 5 |  |  | 1
26 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 60 | 9.5541 | 4 | 5 | 4 | porosty |  | 1
27 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 120 | 19.1083 | 9.5 | 4.5 | 4 | rozwidlenie V kształtne |  | 1
28 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 60 | 9.5541 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1
29 |  | P | Klon zwyczajny / Acer platanoides | 120 | 19.1083 | 3 | 4 | 5 | forma wielopienna |  | 1
30 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 60 | 9.5541 | 2.5 | 5 | 5 |  |  | 1
31 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 40 | 6.3694 | 2 | 4 | 4 |  |  | 1
32 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 40 | 6.3694 | 1.5 | 4 | 5 |  |  | 1
33 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 100 | 15.9236 | 3 | 8 | 5 |  |  | 1
34 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 80 | 12.7389 | 2 | 6 | 5 |  |  | 1
35 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 80 | 12.7389 | 5 | 8 | 5 | forma wielopienna |  | 1
36 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 120 | 19.1083 | 5 | 8 | 5 |  |  | 1
37 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 110 | 17.5159 | 5 | 8 | 5 |  |  | 1
38 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 70 | 11.1465 | 3 | 6 | 5 | porosty |  | 1
39 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 70 | 11.1465 | 3 | 7 | 5 | porosty |  | 1
40 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 100 | 15.9236 | 3 | 7 | 5 | porosty |  | 1
41 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 80 | 12.7389 | 3 | 8 | 5 | porosty |  | 1
42 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 100 | 15.9236 | 3 | 8 | 5 | porosty |  | 1
43 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 100 | 15.9236 | 3 | 8 | 5 | porosty |  | 1
44 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 80 | 12.7389 | 3 | 7 | 5 | porosty |  | 1
45 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 120 | 19.1083 | 6 | 5 | 5 |  |  | 1
46 |  | P | Olsza Czarna / Alnus glutinosa | 180 | 28.6624 | 7 | 8 | 5 |  |  | 1
47 |  | P | Olsza Czarna / Alnus glutinosa | 130 | 20.7006 | 4 | 8 | 5 |  |  | 1
48 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 180 | 28.6624 | 3 | 8 | 5 |  |  | 1
49 |  | P | Olsza Czarna / Alnus glutinosa | 100 | 15.9236 | 4.5 | 7 | 5 |  |  | 1
50 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 180 | 28.6624 | 6 | 7 | 5 |  |  | 1
51 |  | P | Klon zwyczajny / Acer platanoides | 150 | 23.8854 | 4 | 4.5 | 5 | forma wielopienna |  | 1
52 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 180 | 28.6624 | 6.5 | 8 | 5 |  |  | 1
53 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 1600 | 254.7771 | 6 | 8 | 5 |  |  | 1
54 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 140 | 22.293 | 6 | 8 | 5 |  |  | 1
55 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 160 | 25.4777 | 6 | 7 | 4 |  |  | 1
56 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 110 | 17.5159 | 3 | 8 | 5 |  |  | 1
57 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 140 | 22.293 | 5 | 9 | 5 |  |  | 1
58 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 140 | 22.293 | 6 | 9 | 5 |  |  | 1
59 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 140 | 22.293 | 4 | 8 | 5 |  |  | 1
60 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 160 | 25.4777 | 5 | 8 | 5 |  |  | 1
61 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 100 | 15.9236 | 5 | 7 | 5 |  |  | 1
62 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 100 | 15.9236 | 3 | 7 | 5 |  |  | 1
63 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 140 | 22.293 | 6 | 7 | 5 |  |  | 1
64 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 140 | 22.293 | 6 | 8 | 5 |  |  | 1
65 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 130 | 20.7006 | 6 | 6 | 5 |  |  | 1
66 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 170 | 27.0701 | 6 | 6 | 5 |  |  | 1
67 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 45 | 7.1656 | 2 | 3 | 5 | rozwidlenie V kształtne |  | 1
68 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 190 | 30.2548 | 2 | 8 | 5 |  |  | 1
69 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 330 | 52.5478 | 6 | 10 | 4 | ubytek w korze |  | 1
70 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 300 | 47.7707 | 2 | 2 | 5 |  |  | 1
71 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 180 | 28.6624 | 2 | 7 | 4 |  |  | 1
72 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 310 | 49.3631 | 6 | 9 | 4 |  |  | 1
73 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 310 | 49.3631 | 6 | 9 | 5 |  |  | 1
74 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 240 | 38.2166 | 3 | 7 | 5 |  |  | 1
75 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 170 | 27.0701 | 4 | 5 | 4 |  |  | 1
76 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 70 | 11.1465 | 2 | 4.5 | 5 |  |  | 1
77 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 310 | 49.3631 | 8 | 10 | 5 |  |  | 1
78 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 70 | 11.1465 | 4 | 5 | 5 | forma wielopienna |  | 1
79 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 100 | 15.9236 | 4 | 5 | 5 | rozwidlenie V kształtne |  | 1
80 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 100 | 15.9236 | 4 | 4.5 | 5 | forma wielopienna |  | 1
81 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 75 | 11.9427 | 3 | 4 | 5 | rozwidlenie V kształtne | TAK | 1 | 35b-35c
82 |  | P | USCHNIĘTE |  | 0 |  |  |  |  | TAK | 1 | 35b-35c
83 |  | P | Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna | 55 | 8.758 | 3 | 4 | 5 | rozwidlenie V kształtne | TAK | 1 | 35b-35c
84 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 86 | 13.6943 | 5 | 4.5 | 5 | rozwidlenie V kształtne | TAK | 1 | 35b-35c
85 |  | P | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 80 | 12.7389 | 2 | 5 | 2 | uschnięte, porosty | TAK | 1 | 35b-35c
86 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 30 | 4.7771 | 3 | 4 | 5 | forma wielopienna |  | 1
87 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 178 | 28.3439 | 4.5 | 6 | 4 | porosty |  | 1
88 |  | L | Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna | 60 | 9.5541 | 2.5 | 3 | 5 | porosty | TAK | 1 | 35b-35c
89 |  | L | Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna | 65 | 10.3503 | 2.5 | 3 | 5 | rozwidlenie V kształtne | TAK | 1 | 35b-35c
90 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 95 | 15.1274 | 3 | 4.5 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
91 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 40 | 6.3694 | 4 | 4 | 4 | forma wielopienna | TAK | 1 | 35b-35c
92 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 100 | 15.9236 | 4 | 5 | 5 | forma wielopienna | TAK | 1 | 35b-35c
93 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 75 | 11.9427 | 5 | 5 | 5 | forma wielopienna | TAK | 1 | 35b-35c
94 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 100 | 15.9236 | 4 | 4 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
95 |  | L | Śliwa domowa mirabelka / Prunus domestica | 30 | 4.7771 | 2.5 | 3.5 | 5 | forma wielopienna | TAK | 1 | 35b-35c
96 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 95 | 15.1274 | 3.5 | 4.5 | 4 | uschnięte | TAK | 1 | 35b-35c
97 |  | L | Świerk Pospolity / Picea abies | 40 | 6.3694 | 1.5 | 3 | 4 |  | TAK | 1 | 35b-35c
98 |  | L | Topola Osika / Populus tremula | 130 | 20.7006 | 5 | 6 | 5 | porosty |  | 1
99 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 80 | 12.7389 | 3 | 6 | 5 |  |  | 1
100 |  | L | Topola Osika / Populus tremula | 200 | 31.8471 | 7 | 10 | 5 | mech |  | 1
101 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 95 | 15.1274 | 4 | 7 | 5 |  |  | 1
102 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 120 | 19.1083 | 1 | 2 | 5 | ucięte gałęzie |  | 1
103 |  | L | Lipa drobnolistna / Tilia cordata | 70 | 11.1465 | 1.5 | 3.5 | 5 |  |  | 1
104 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 100 | 15.9236 | 1.5 | 3.5 | 5 | ucięte gałęzie |  | 1
105 |  | L | Topola Osika / Populus tremula | 200 | 31.8471 | 4 | 9 | 4 | ubytek w korze |  | 1
106 |  | L | Topola Osika / Populus tremula | 210 | 33.4395 | 5 | 10 | 5 |  |  | 1
107 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 110 | 17.5159 | 2.5 | 3 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
108 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 90 | 14.3312 | 1.5 | 3 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
109 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 100 | 15.9236 | 1.5 | 3 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
110 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 100 | 15.9236 | 1.5 | 3 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
111 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 125 | 19.9045 | 2.5 | 4.5 | 5 | ucięte gałęzie, porost | TAK | 1 | 35b-35c
112 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 120 | 19.1083 | 1.5 | 5 | 5 | ucięte gałęzie |  | 1
113 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 100 | 15.9236 | 1.5 | 2 | 5 | ucięte gałęzie |  | 1
114 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 100 | 15.9236 | 1.5 | 2 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
115 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 80 | 12.7389 | 1.5 | 2 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
116 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 80 | 12.7389 | 1.5 | 2 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
117 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 80 | 12.7389 | 1.5 | 2 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
118 |  | L | Wiąz Szypułkowy / Ulmus laevis | 70 | 11.1465 | 1.5 | 2 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
119 |  | L | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 140 | 22.293 | 2 | 1.5 | 5 | ucięte gałęzie | TAK | 1 | 35b-35c
120 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 150 | 23.8854 | 2 | 6 | 2 | uschnięte | TAK | 1 | 35b-35c
121 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 150 | 23.8854 | 7 | 8 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
122 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 150 | 23.8854 | 7 | 8 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
123 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 380 | 60.5096 | 6 | 10 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
124 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 105 | 16.7197 | 5 | 7 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
125 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 230 | 36.6242 | 3 | 12 | 4 |  | TAK | 1 | 35b-35c
126 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 85 | 13.535 | 7 | 6 | 5 | forma wielopienna | TAK | 1 | 35b-35c
127 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 40 | 6.3694 | 4 | 5 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
128 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 300 | 47.7707 | 6 | 10 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
129 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 280 | 44.586 | 6 | 10 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c
130 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 360 | 57.3248 | 5 | 9 | 4 | uschnięte, ubytek w korze | TAK | 1 | 35b-35c
131 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 290 | 46.1783 | 8 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35b-35c
132 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 220 | 35.0318 | 3 | 7 | 4 | mech, porosty | TAK | 1 | 35b-35c
133 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 300 | 47.7707 | 6 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35b-35c
134 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 300 | 47.7707 | 6 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35b-35c
135 |  | P | Wierzba Biała / Salix alba | 60 | 9.5541 | 5 | 6 | 5 | forma wielopienna |  | 1
136 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 8 | 1.2739 | 3 | 5 | 5 |  | TAK | 1 | 35b-35c | 42
137 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 150 | 23.8854 | 7 | 7 | 4 |  |  | 1
138 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 230 | 36.6242 | 6 | 10 | 5 |  | TAK | 1 | 35c-35d
139 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 240 | 38.2166 | 7 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
140 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 270 | 42.9936 | 6 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
141 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 320 | 50.9554 | 5 | 10 | 3 | mech, porosty, ubytek w korze | TAK | 1 | 35c-35d
142 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 180 | 28.6624 | 5 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
143 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 350 | 55.7325 | 5 | 7 | 3 | uschnięte | TAK | 1 | 35c-35d
144 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 90 | 14.3312 | 6 | 8 | 5 |  | TAK | 1 | 35c-35d
145 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 320 | 50.9554 | 5 | 10 | 4 | ucięte gałęzie, mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
146 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 280 | 44.586 | 5 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
147 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 320 | 50.9554 | 7 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
148 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 300 | 47.7707 | 6 | 10 | 4 |  | TAK | 1 | 35c-35d
149 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 200 | 31.8471 | 6 | 10 | 5 |  | TAK | 1 | 35c-35d
150 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 320 | 50.9554 | 7 | 10 | 4 | pęknięty pień | TAK | 1 | 35c-35d
151 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 220 | 35.0318 | 6 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
152 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 275 | 43.7898 | 5 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
153 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 290 | 46.1783 | 5 | 10 | 5 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
154 |  | P | USCHNIĘTE | 130 | 20.7006 | 4.5 | 6 | 5 |  | TAK | 1 | 35c-35d
155 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 160 | 25.4777 | 6 | 7 | 4 | mech, porosty | TAK | 1 | 35c-35d
156 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 120 | 19.1083 | 5 | 6 | 5 |  | TAK | 1 | 35c-35d
157 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 45 | 7.1656 | 4 | 4 | 5 | rozwidlenie V kształtne | TAK | 1 | 35c-35d
158 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 160 | 25.4777 | 4 | 6 | 4 |  | TAK | 1 | 35c-35d
159 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 120 | 19.1083 | 6 | 1 | 4 |  | TAK | 1 | 35d-35e
160 |  | P | Jesion Wyniosły / Fraxinus excelsior | 160 | 25.4777 | 2.5 | 4 | 5 |  | TAK | 1 | 35d-35e
161 |  | P | SZPALER 22 szt. Świerk Pospolity / Picea abies | 20 | 3.1847 | 1.5 | 2 | 5 |  |  | 1
162 |  | P | Orzech Włoski / Juglans regia | 120 | 19.1083 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1
163 |  | P | SZPALER 3 szt. Świerk Pospolity / Picea abies | 30 | 4.7771 | 1.5 | 2 | 4 |  |  | 1
164 |  | P | Topola Osika / Populus tremula | 185 | 29.4586 | 8 | 11 | 5 |  |  | 1
165 |  | P | Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia | 40 | 6.3694 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1
166 |  | P | Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia | 50 | 7.9618 | 4 | 5 | 5 |  |  | 1
167 |  | P | Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia | 100 | 15.9236 | 5 | 6 | 5 |  |  | 1
168 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 50 | 7.9618 | 2 | 5 | 5 |  |  | 1
169 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 60 | 9.5541 | 2 | 6 | 5 |  |  | 1
170 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 60 | 9.5541 | 2 | 5 | 5 |  |  | 1
171 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 50 | 7.9618 | 2 | 6 | 5 |  |  | 1
172 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 80 | 12.7389 | 2 | 5 | 5 |  |  | 1
173 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 50 | 7.9618 | 2 | 6 | 5 |  |  | 1
174 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 60 | 9.5541 | 2 | 5 | 5 |  |  | 1
175 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 60 | 9.5541 | 3 | 5 | 4 |  |  | 1
176 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 60 | 9.5541 | 3 | 5 | 4 |  |  | 1
177 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 70 | 11.1465 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1
178 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 90 | 14.3312 | 3 | 6 | 5 |  |  | 1
179 |  | P | Świerk Pospolity / Picea abies | 90 | 14.3312 | 3 | 6 | 5 |  |  | 1
180 |  | P | Żywotnik / Thuja | 50 | 7.9618 | 2 | 5 | 5 | forma wielopienna |  | 1
181 |  | P | Brzoza Brodawkowata /Betula pendula | 35 | 5.5732 | 2 | 3.5 | 5 |  |  | 1
182 |  | P | Orzech Włoski / Juglans regia | 7.5 | 1.1943 | 3 | 5 | 4 |  |  | 1
[9 empty] | Razem do wycinki | 67

## 32-33
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 32-33
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 1.379
2 | D-01-02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, grub. 12cm | m2 | 2758
3 | D-01-02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. Warstwy 15cm | m2 | 2758
4 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z drogi z płyt betonowych) | m3 | 744.66
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 199.1
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 1151
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 4137
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 4137
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4137
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z KŁSM 0/22,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm- wypełnienie pomiędzy płytami typu YOMB | m2 | 1379
2 | D-10.03.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, grub. płyt 12cm wraz z wypełnieniem otworów (płyty yomb typu rowerowego) | m2 | 2758
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 4137
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1 |  | A-24 | szt. | 2
2 |  | B-1 | szt. | 1
3 |  | T-22 | szt. | 1
4 |  | T-0 | szt. | 1
5 |  | R-4 | szt. | 15
6 |  | R-4_2 | szt. | 2
7 |  | R-4b | szt. | 3
8 |  | R-4c | szt. | 1
9 |  | E-10 | szt. | 3
10 |  | E-12a | szt. | 1
11 |  | słupek | szt. | 14
| D.07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME
1 |  | P-27 | szt. | 2
2 |  | P-15 mini | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
11 |  | MAŁA ARCHITEKTURA
1 | D.11.01.03 | Ustawienie tablic promocyjnych | szt. | 1
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 33-33a
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 33-33a
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.323
2 | D-01-02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, grub. 12cm | m2 | 646
3 | D-01-02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. Warstwy 15cm | m2 | 646
4 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z drogi z płyt betonowych) | m3 | 174.42
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 8
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 146.875
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 969
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 969
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 969
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z KŁSM 0/22,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm- wypełnienie pomiędzy płytami typu YOMB | m2 | 323
2 | D-10.03.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, grub. płyt 12cm wraz z wypełnieniem otworów (płyty yomb typu rowerowego) | m2 | 646
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 969
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1 |  | R-4 | szt. | 4
2 |  | R-4_2 | szt. | 1
3 |  | R-4e | szt. | 1
4 |  | słupki | szt. | 3
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 33a-34
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 33a-34
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.544
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 23.6
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 40.8
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 544
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 544
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 544
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z KŁSM 0/22,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm- wypełnienie pomiędzy płytami typu YOMB | m2 | 544
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 544
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
2 | D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | R-4 | szt. | 1
2 |  | R-4e | szt. | 2
3 |  | E-10 | szt. | 2
4 |  | słupki | szt. | 2
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 34-34a
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 34-34a
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 3.019
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 168.3
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu | m3 | 206.3
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 3019
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 3019
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3019
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z KŁSM 0/22,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm- wypełnienie pomiędzy płytami typu YOMB | m2 | 3019
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 3019
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1 |  | R-4 | szt. | 22
2 |  | R-4_2 | szt. | 8
3 |  | E-12a | szt. | 2
4 |  | słupki | szt. | 15
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
MAŁA ARCHITEKTURA- miejsce postojowe - Giemlice (połączenie staregi i nowego wału) - dz. nr 235
1 | D – 07.06.02 | Ławostół | szt. | 1
2 | D – 07.06.02 | Wiata | szt. | 1
3 | D – 07.06.02 | Kosz na śmieci | szt. | 2
4 | D – 07.06.02 | Stojak na rower wolnostojacy | szt. | 4
5 | D – 11.01.03 | Tablica inforacyjna | szt. | 1
6 | D – 07.06.02 | Nawierzchnia z desek PCV na legarach | m2 | 52.5
7 | D – 07.06.02 | Nawierzchnia z luźnego kruszywa (żwir, grys, otoczaki) | m2 | 49.5
8 | D – 07.06.02 | Nawierzchnia trawiasta | m2 | 41.1
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 34a-35
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 34a-35
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 2.235
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 119.6
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 1106.1
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 2235
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 2235
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2235
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z KŁSM 0/22,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm- wypełnienie pomiędzy płytami typu YOMB | m2 | 2235
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 2235
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | R-4 | szt. | 5
2 |  | R-4_2 | szt. | 2
3 |  | R-4_c | szt. | 1
4 |  | R-4e | szt. | 1
5 |  | A-7 małe | szt. | 2
6 |  | D-6a małe | szt. | 1
7 |  | T-0 | szt. | 1
8 |  | E-10 | szt. | 1
9 |  | E-12a | szt. | 1
10 |  | tablica ostrzegająca o wjeździe na wał | szt. | 1
11 |  | słupki | szt. | 10
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-11 (l=5,01) | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35-36a
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35-36a
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 3.56
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 1196.7
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 84.6
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 7120
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 7120
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 7120
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 7120
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 7120
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt szary-wały) | m2 | 7120
2 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 366.68
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 7120
2 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 3560
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | R-4 naklejka | szt. | 1
2 |  | C-13 mini | szt. | 1
3 |  | D-6a małe | szt. | 1
4 |  | R-4 | szt. | 5
5 |  | R-4c | szt. | 5
6 |  | R-4b | szt. | 1
7 |  | R-4_2 | szt. | 1
8 |  | E-12a | szt. | 6
9 |  | E-10 | szt. | 2
10 |  | A-7 małe | szt. | 2
11 |  | tablica ostrzegająca o wjeździe na wał | szt. | 1
12 |  | T-0 | szt. | 2
13 |  | słupki | szt. | 13
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-23 | szt. | 2
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
4 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 7120
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
10a |  | MAŁA ARCHITEKTURA- miejsce postojowe - Kiezmark - dz. nr 286/2
1 | D – 07.06.02 | Ławostół | szt. | 1
2 | D – 07.06.02 | Wiata | szt. | 1
3 | D – 07.06.02 | Kosz na śmieci | szt. | 2
4 | D – 07.06.02 | Stojak na rower wolnostojacy | szt. | 4
5 | D – 11.01.03 | Tablica inforacyjna | szt. | 1
6 | D – 07.06.02 | Nawierzchnia z desek PCV na legarach | m2 | 52.5
7 | D – 07.06.02 | Nawierzchnia z luźnego kruszywa (żwir, grys, otoczaki) | m2 | 49.5
8 | D – 07.06.02 | Nawierzchnia trawiasta | m2 | 41.1
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 36a-36b
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 36a-36b
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0 | 1559.83 | 0
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0

## 36b-36c
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 36b-36c
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.214
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 25.9
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 2
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 214
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 214
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 214
2
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z KŁSM 0/22,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm- wypełnienie pomiędzy płytami typu YOMB | m2 | 214
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 214
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | R-4 | szt. | 6
2 |  | R-4b | szt. | 3
3 |  | R-4_1 | szt. | 1
4 |  | R-4_2 | szt. | 1
5 |  | A-7 mini | szt. | 1
6 |  | T-0 | szt. | 2
7 |  | C-13 mini | szt. | 1
8 |  | tablica ostrzegająca o wjeździe na wał | szt. | 1
9 |  | słupki | szt. | 8
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-13(l=1,21) | szt. | 1
2 |  | P-23 | szt. | 2
3 |  | P-15 mini | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 36c-37
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 36c-37
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 2.431
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 1009.6
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 110.8
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 4862
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 4862
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4862
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 4862
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 4862
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt szary-wały) | m2 | 4862
2 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 250.393
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 4862
2 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 2431
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | T-0 | szt. | 2
2 |  | R-4 | szt. | 12
3 |  | R-4 naklejka | szt. | 1
4 |  | R-4b | szt. | 1
5 |  | R-4e | szt. | 1
6 |  | B-1 małe | szt. | 1
7 |  | T-22 małe | szt. | 1
8 |  | tablica ostrzegająca o wjeździe na wał | szt. | 3
9 |  | tablica informująca o przekopie wisły | szt. | 1
10 |  | słupki | szt. | 15
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 4862
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
11 |  | MAŁA ARCHITEKTURA
1 | D.11.01.03 | Ustawienie tablic promocyjnych | szt. | 1
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35i-35j
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35i-35j
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.148
2 | D-01-02.04 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z transportem na składowisko Zamawiajacego (chodnik) | m3 | 42.27
3 | D-01-02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 15
4 | D-01-02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. Warstwy 15cm | m2 | 42.27
5 | D-04-01-02 | Rury ochronne na sieci ciepłowniczej | mb | 56.82
6 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z drogi z płyt betonowych) | m3 | 6.3405
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 25.4
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 208.85
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 296
2 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 296
3 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 314.11
4 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 296
5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 314.11
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt czerwony-Błotnik) | m2 | 296
2 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 15.244
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.09.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm (hydroobsiew) | m2 | 192
2 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 296
3 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 148
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | A-24 | szt. | 2
2 |  | C-13/16 mini | szt. | 1
3 |  | C-13/16 mini likwidowany | szt. | 1
4 |  | E-12a | szt. | 1
5 |  | słupki | szt. | 5
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-23 | szt. | 1
2 |  | P-26 | szt. | 1
3 |  | P-15 mini | szt. | 1
4 |  | P-10 (l=5,95) | szt. | 1
5 |  | P-10 (l=5,89) likwidowany | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.02.00 | Chodniki z płyt betonowych | m2 | 18.11
2 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 296
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
11 |  | MAŁA ARCHITEKTURA
1 | D.11.01.03 | Ustawienie tablic promocyjnych | szt. | 1
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35g
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”- odcinek pomiędzy punktami 35g
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.066
2 | D-01-02.04 | Rozbiórka zjazdów (do odtworzenia) | m2 | 26.14
3 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z rozebranych zjazdów) | m3 | 5.228
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 23.2
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 15.2
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 118.85
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 118.85
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 118.85
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 118.85
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 118.85
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt czerwony) | m2 | 92
2 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (zjazdy do nieruchomości) | m2 | 26.85
3 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 6.1208
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 118.85
2 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 46
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | R-4c | szt. | 1
2 |  | E-18a | szt. | 1
3 |  | D-43 | szt. | 1
4 |  | E-18a likwidowany | szt. | 1
5 |  | D-43 likwidowany | szt. | 1
6 |  | słupki | szt. | 3
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem, | m | 7
2 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 46
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
11 |  | KŁADKA ROWEROWA
1 |  | wykonanie kładki kompozytowej na stalowych mocowaniach wraz z przyczółkami oraz skucie i wykonanie nowego(jednostronnego) gzymsu, a także demontaż istniejącej balustrady, nowe zabezpieczenie antykorozyjne i ponowny jej montaż | szt. | 1
Razem dział: KŁADKA ROWEROWA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35f-35fa
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35f-35fa
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.43
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów:
2 |  | - karczowanie pni o średnicy 4-35 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 2
3 | D-01-02.04 | Rozbiórka zjazdów (do odtworzenia) | m2 | 145.02
4 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z rozebranych zjazdów) | m3 | 29.004
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 394.9
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 107
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 955
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 955
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 955
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 955
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 955
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt czerwony) | m2 | 860
2 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (zjazdy do nieruchomości) | m2 | 95
3 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 49.1825
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 955
2 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 430
3 | D.06.04.01 | Przebudowa rowów | mb | 352.08
4 | D.03.01.01 | Przepusty pod zjazdami | mb | 77.92
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | D-15 | szt. | 1
2 |  | A-24 | szt. | 2
3 |  | D-6a | szt. | 2
4 |  | C13/16 mini | szt. | 1
5 |  | A-7 mini | szt. | 2
6 |  | C-13 mini | szt. | 1
7 |  | C13/16 likwidowany | szt. | 2
8 |  | słupki | szt. | 7
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-13 (l=2,56) | szt. | 1
2 |  | P-13 (l=2,49) | szt. | 1
3 |  | P-11 (l=6,21) | szt. | 1
4 |  | P-23 | szt. | 2
5 |  | P-15 mini | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem, | m | 82.18
2 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 860
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35e-35d
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35e-35d
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.89
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów:
2 |  | - karczowanie pni o średnicy 4-35 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 2
12 | D-01-02.04 | Rozbiórka zjazdów (do odtworzenia) | m2 | 330
13 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z rozebranych zjazdów) | m3 | 66
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 1258.1
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 23.9
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2 | D-03.02.01a | Drenaż | m | 675.21
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 2231
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 2231
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2231
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 2231
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2231
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
4 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt czerwony) | m2 | 1780
7 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (zjazdy do nieruchomości) | m2 | 451
8 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 114.8965
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 2231
2 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 890
3 | D.04.01.02 | Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ochronnymi | m | 64.48
4 | D.04.01.02 | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ochronnymi | m | 125
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | C-13 mini | szt. | 1
2 |  | słupki | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem, | m | 150
3 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 1780
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 560248.7539
Podatek VAT |  |  |  |  | 128857.2134
Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  | 689105.9673

## 35d-35c
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35d-35c
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.537
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów:
2 |  | - karczowanie pni o średnicy 4-35 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 8
3 |  | - karczowanie pni o średnicy 36-55 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 13
4 | D-01-02.04 | Rozbiórka zjazdów (do odtworzenia) | m2 | 120
5 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z rozebranych zjazdów) | m3 | 24
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 405
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 166
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1 | D-03.01.02a | Drenaż | m | 300.52
2 | D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa - wpust (wpust uliczny klasy A15), woda przykanalikiem (rura PEHD fi 220) odprowadzona do studni (studnia z PEHD fi1000) i wyprowadzona (rurą PEHD fi 220) do rowu melioracyjnego | kpl | 1
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 1238
3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 1238
4 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1238
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 1238
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1238
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt czerwony) | m2 | 1074
2 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (zjazdy do nieruchomości) | m2 | 164
3 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 63.757
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 1238
2 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 537
3 | D.06.01.01b | Materace gabionowe - umocnienie wylotu WA | m2 | 10
4 | D.04.01.02 | Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ochronnymi | m | 4.85
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | C-13 mini | szt. | 1
2 |  | słupki | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem, | m | 24.88
2 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 1074
3 | D-08.05.01 | Ściek z elementów prefabrykowanych | m | 145.61
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35c-35b
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35c-35b
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 1.043
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów:
2 |  | - karczowanie pni o średnicy 4-35 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 33
3 |  | - karczowanie pni o średnicy 36-55 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 7
4 |  | - karczowanie pni o średnicy 56-75 cm z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy, | szt. | 2
5 | D-01-02.04 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z transportem na składowisko Zamawiajacego (chodnik) | m3 | 618.75
6 | D-01-02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 800.53
7 | D-01-02.04 | Przestawienie słupków ochronnych (ulica Leśna) | m | 400
8 | D-01-02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. Warstwy 15cm | m2 | 618.75
9 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z drogi z płyt betonowych) | m3 | 92.8125
10 | D-01-02.04 | Rozbiórka zjazdów (do odtworzenia) | m2 | 557.88
11 | D-01-02.04 | Transport urobku samochodami na odległość 15km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (materiał z rozebranych zjazdów) | m3 | 111.576
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.:
1 |  | - wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na nasyp, | m3 | 2050.2
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów:
2 |  | - formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu, | m3 | 370.2
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1 | D-03.01.01 | Wydłużenie przepustu | m | 3,86
2 | D-03.01.01 | Wydłużenie przepustu | m | 3,38
3 | D-03.01.01 | Przepusty pod zjazdami | m | 33.78
4 | D-03.03.01 | Drenaż | m | 516.25
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 |  | PODBUDOWY
1 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm | m2 | 2448.39
2 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 2448.39
3 | D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw- pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2957.005
4 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z pospółki 15 cm (poszerzenie drogi wojewódzkiej) | m2 | 85.107
5 | D-04.03.01 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 2411
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3244.615
7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm (poszerzenie drogi wojewódzkiej) | m2 | 85.107
8 | D-04.05.01 | Kruszywo stabilizowane cementem (KSC), Rm=2,5 Mpa (poszerzenie drogi wojewódzkiej) 15cm | m2 | 85.107
9 | D-04.07.01 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 (poszerzenie drogi wojewódzkiej) 11cm | m2 | 85.107
Razem dział: PODBUDOWY
5 |  | NAWIERZCHNIE
1 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 (poszerzenie drogi wojewódzkiej) 8cm | m2 | 205.107
2 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 (poszerzenie drogi wojewódzkiej) 4cm | m2 | 205.107
3 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (asfalt czerwony) | m2 | 2086
4 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej z odległości do 5km, grub. Warstwy po zagęszczeniu 5cm (zjazdy do nieruchomości) | m2 | 325
5 | D-05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km | t | 124.1665
6 | D-05.03.15 | Wypełnienie szczelin nawierzchni bitumicznych | m | 120
7 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej:
8 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ( wyspy dzielące nieprzejezdne). | m2 | 7.87
9 | D.05.03.1 | Wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ( pas pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem). | m2 | 92
10 | D.05.03.1 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ( wyspy dzielące przejezdne) | m2 | 20.33
11 | D.05.03.1 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ( zabruk). | m2 | 9.19
12 | D.05.03.26 | Wzmocnienie nawierzchni asfaltowych siatką przeciwspękaniową przesączona asfaltem | m2 | 240
Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 | D.04.01.02 | Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ochronnymi | m | 15.95
2 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp płytami typu Meba | m2 | 89.441
3 | D.06.01.01b | Materace gabionowe - umocnienie wylotu WB1 WB2 | m2 | 12
4 | D.04.02.01 | Wzmocnienie powierzchni geokompozytem | m2 | 2623.977
5 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej | m2 | 1043
6 | D.06.04.01 | Przebudowa rowów | m | 184.55
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | A-7 mini | szt. | 1
2 |  | A-24 | szt. | 3
3 |  | C-13 mini | szt. | 1
4 |  | R-4 | szt. | 1
5 |  | R-4b | szt. | 1
6 |  | T-0 | szt. | 1
7 |  | D-6a | szt. | 2
8 |  | D-6b | szt. | 2
9 |  | B-20 | szt. | 1
10 |  | D-52 | szt. | 1
11 |  | A-16 | szt. | 2
12 |  | C-9 | szt. | 2
13 |  | C 13/16 mini | szt. | 4
14 |  | B-20 likwidowany | szt. | 1
15 |  | B-36 likwidowany | szt. | 4
16 |  | T-25a likwidowany | szt. | 2
17 |  | T-25c likwidowany | szt. | 2
18 |  | D-42 likwidowany | szt. | 1
19 |  | D-52 likwidowany | szt. | 1
20 |  | D-6 likwidowany | szt. | 2
21 |  | T-0 likwidowany | szt. | 2
22 |  | T-6a | szt. | 1
23 |  | U-5a | szt. | 2
24 |  | słupki | szt. | 12
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-23 | szt. | 7
2 |  | P-4 (5mb) | szt. | 1
3 |  | P-4 (4mb) | szt. | 1
4 |  | P-4 (20mb) | szt. | 3
5 |  | P-13 (1mb) | szt. | 1
6 |  | P-13 (1,48mb) | szt. | 2
7 |  | P-10 (9,11) | szt. | 1
8 |  | P-10 (2,0) | szt. | 1
9 |  | P-10/11 (3) | szt. | 2
10 |  | P-11 (8,4) | szt. | 1
11 |  | P-12 (9,0) | szt. | 1
12 |  | P-7b (18,76) | szt. | 1
13 |  | P-7b (9,29) | szt. | 1
14 |  | P-1e (7,04) | szt. | 1
15 |  | P-1e (15,43) | szt. | 1
16 |  | P-15 mini | szt. | 2
17 |  | P- 21a (2,49) | szt. | 1
18 |  | P - 21a (1,15) | szt. | 1
19 |  | P - 14 (2,92) | szt. | 1
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem, | m | 532
2 | D-08.02.00 | Chodniki z płyt betonowych | m2 | 833.615
3 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 2086
4 | D-08.05.01 | Ściek skarpowy | m | 3.135
5 | D-08.05.02 | Ściek podchodnikowy | m | 8.68
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
8 |  | ZIELEŃ
1 | D-09.01.01 | Zasadzenie żywopłotu | m | 165
Razem dział: ZIELEŃ
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

## 35a-35b
„Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - odcinek pomiędzy punktami 35a-35b
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec. technicznej | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01-01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:
|  | - roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 1.15
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
OZNAKOWANIE PIONOWE
OZNAKOWANIE PIONOWE
| D.07.02.01 | Oznakowanie
1 |  | A-24 | szt. | 3
2 |  | R-4 | szt. | 3
3 |  | R-4b | szt. | 1
4 |  | R-4c | szt. | 2
5 |  | E-12a | szt. | 1
6 |  | B-44 małe | szt. | 6
7 |  | B-43 małe | szt. | 6
8 |  | C- 10 małe | szt. | 13
9 |  | C- 9 małe | szt. | 13
10 |  | T-22 małe | szt. | 13
11 |  | A-7 małe | szt. | 3
12 |  | A-24 małe | szt. | 4
13 |  | T-0 | szt. | 1
14 |  | B-33 do likwidacji | szt. | 6
15 |  | A-11a do likwidacji | szt. | 6
16 |  | T-1 do likwidacji | szt. | 6
17 |  | próg zwalniający z kostki betonowej 10x20 o wymiarach 1,5x5,5m do likwidacji | szt. | 3
18 |  | słupki | szt. | 44
OZNAKOWANIE POZIOME
| D.07.01.01 | Oznakowanie
1 |  | P-27 | szt. | 52
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7 |  | ELEMENTY DROGOWE
1 |  | Progi zwalniające na jezdniach | szt | 13
Razem dział: ELEMENTY DROGOWE
11 |  | MAŁA ARCHITEKTURA
1 | D.11.01.03 | Ustawienie tablic promocyjnych | szt. | 1
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót